### матричный метод расчета временных параметров

tij - продолжительность работы.

- раннее начало работы.

- раннее время окончания работы.

- позднее время окончания работы.

- позднее начало работы.

- раннее время наступления события j.

- позднее время наступления события i.

полный резерв времени - Rполн(i,j).

свободный резерв времени Rсвоб= - это запас времени, которым можно располагать при выполнении данной работы в предположении, что предшествующие и последующие события этой работы наступают в свои самые ранние сроки.

независимый резерв времени Rнезавис= - это запас времени, на который можно отложить начало выполнения работы без риска повлиять на какие-либо сроки наступления других событий в модели вообще.

шаг 0:

необходимо составить квадратную матрицу, число столбцов и строк равно количеству событий сетевой модели. строки и столбцы индексируются в одинаковом порядке индексами событий. верхняя часть клетки - числитель, нижняя - знаменатель /* у меня они разделяются знаком "/", хотя на самом деле в оригинале каждая ячейка разделялась на две, по диагонали */

шаг 1:

если события i и j соединяются какой-то работой, то продолжительность этой работы tij заносится в числители двух клеток: клетки, лежащей на пересечении i-й строки и j-го столбца и клетки, лежащей на пересечении j-й строки и i-го столбца.

необходимо занести в числитель первой клетки значение 0. заполняем знаменатели тех клеток первой строки, лежащих справа от главной диагонали, чьи числители содержат значения больше 0 (т.е. там, где стоят значения tij). заносим значение, вычисленное как сумма числителя клетки главной диагонали с числителем заполняемой клетки (это будет раннее время конца соответствующей работы).

| i \ i | 1 | 2 | ... | i | ... | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 () / | t12 / | ... | t1i / | ... | t1n / |
| 2 | t12 / | / | ... | t2i / | ... | t2n / |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| i | t1i / | t2i / | ... | / | ... | tin / |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| n | t1n / | t2n / | ... | tin / | ... | / |

шаг 3:

определение числителя диагонали клетки второй строки. необходимо просмотреть знаменатели клеток столбца 2 до главной диагонали и выбрать максимальное значение.

шаг 4:

знаменатели второй строки определяются аналогично заполнению знаменателей первой строки.

шаг 5:

процедуры, описанные выше, повторяются до тех пор, пока не будет найден числитель последней диагональной клетки.

шаг 6:

полученное раннее время завершающего события сети определяет продолжительность критического пути. занесем в знаменатель последней диагональной клетки позднее время наступления события n.

шаг 7:

вычисление знаменателей клеток, чьи числители содержат tij, находящиеся в последней строке слева от диагонали. они будут равны разнице знаменателя соответствующей диагональной клетки и значения числителя клетки, для которой производится расчет.

шаг 8:

определение значения диагональной клетки предпоследней строки. оно равно минимальному значению из знаменателей всех клеток, лежащих в данном столбце, ниже главной диагонали.

шаг 9:

аналогичным образом просчитываем предпоследнюю строку и находим знаменатель третьей от конца диагональной клетки.

критический путь проходит через события, у которых раннее и позднее время наступления равны.

______

Converted on 24.12.2006, 13:05 using TeXconvert script v2.0 (c) 2006 Chervov Dmitry aka Deathdemon >:)

Последние конспекты всегда можно найти по адресу http://deathdemon.int.ru/lectures/